# Dossier de gestión ágil

Planificación, gobierno y control del backend administrativo

PLANIFICACIÓN DE FASE 1

| Proyecto | Aprueba Administración Backend |
| --- | --- |
| Equipo | Tsung-Hao Liu · Catalina Yanara Padilla Astudillo · Felipe Antonio Rojas Riffo |
| Alcance | 27 endpoints /admin de la sección 4 del contrato API |
| Fecha | 4 de septiembre de 2026 |

Este documento distingue requisitos confirmados, diseño propuesto, trabajo planificado y pendientes externos.

# 1. Propósito y línea base

Este dossier define cómo el equipo organizará el desarrollo del backend de Aprueba Administración. No informa código, pruebas ni despliegues como terminados. La línea base funcional proviene de los 27 endpoints /admin de la sección 4 de la especificación API.

| CONFIRMADO | El producto, la entrega y la evaluación se concentran exclusivamente en el backend administrativo. |
| --- | --- |

| PENDIENTE | Repositorio vigente, base de datos, credenciales, servicios externos y plataforma de despliegue. |
| --- | --- |

# 2. Marco de trabajo

Se utilizará Scrum como marco de inspección y adaptación, complementado por Carta Gantt, matriz RACI, registro RAID y control de cambios. Scrum gobierna el trabajo del producto; la Gantt comunica duración, dependencias e hitos; RACI aclara responsabilidades; RAID controla riesgos, supuestos, incidencias y dependencias.

| Elemento | Aplicación al proyecto | Cadencia |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Ordena capacidades, historias, criterios y trabajo técnico. | Refinamiento semanal |
| Sprint Planning | Define objetivo, selección de ítems y plan del incremento. | Inicio de cada sprint |
| Daily Scrum | Revisa avance, plan diario e impedimentos. | Días hábiles, 15 minutos |
| Sprint Review | Demuestra solicitudes y revisa aceptación con evidencia. | Fin de cada sprint |
| Retrospectiva | Define mejoras del proceso y acuerdos de equipo. | Fin de cada sprint |
| Control de calidad | Ejecuta pruebas y actualiza defectos y trazabilidad. | Cada cambio y sprint |
| Monitoreo del proyecto | Revisa alcance, plazo, esfuerzo, riesgos y decisiones. | Semanal |

# 3. Roles y responsabilidades

| Rol lógico | Asignación | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Catalina | Priorizar valor, requisitos y criterios de aceptación. |
| Project Manager / Scrum Master | Tsung-Hao | Coordinar alcance, plazo, riesgos, ceremonias e impedimentos. |
| Arquitectura, datos y QA | Felipe | Definir arquitectura, modelo lógico, pruebas y gates de calidad. |
| Backend, seguridad y DevOps | Tsung-Hao con apoyo de Felipe | Implementar API, controles y preparación de ambientes. |
| Análisis, documentación y cliente auxiliar | Catalina | Mantener trazabilidad, evidencia y apoyo de demostración. |
| Docente evaluador | Externo | Recibir y evaluar la evidencia académica. |
| Contraparte | Externa por confirmar | Aclarar reglas y entregar insumos técnicos cuando corresponda. |

# 4. Plan de 18 semanas

Las semanas 1 a 4 establecen los cimientos: alcance, requisitos, arquitectura, calidad y backlog. Las semanas 5 a 15 contienen cinco sprints de desarrollo incremental. Las semanas 16 a 18 corresponden a release, transición, despliegue, demostración y defensa.

| Bloque | Semanas | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación | 1-4 | Contrato, línea base, arquitectura, pruebas y backlog. | PLANIFICADO |
| Sprint 1 | 5-6 | Base del backend, login, JWT y autorización. | PENDIENTE_DE_INSUMO |
| Sprint 2 | 7-8 | Métricas y patrocinadores. | PLANIFICADO |
| Sprint 3 | 9-10 | Operación, contenedores y usuarios. | PENDIENTE_DE_INSUMO |
| Sprint 4 | 11-12 | Tickets, correcciones y preguntas iniciales. | PLANIFICADO |
| Sprint 5 | 13-15 | Preguntas, funcionalidades, planes e integración. | PLANIFICADO |
| Release | 16-18 | Estabilización, despliegue, transición y defensa. | PENDIENTE_DE_INSUMO |

Figura 1. Carta Gantt del proyecto backend. Las semanas se representan únicamente mediante rellenos de color.

# 5. Dependencias y control

Las actividades de recepción de código, persistencia real, servicios externos, pruebas de integración y despliegue se mantendrán bloqueadas o pendientes hasta contar con sus insumos. El equipo puede avanzar mediante contratos, adaptadores, dobles de prueba y datos ficticios sin afirmar una integración real.

| Control | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Alcance, plazo y esfuerzo | Semanal | Tablero, Gantt e informe breve. |
| Riesgos y dependencias | Semanal y por evento | RAID, responsable y respuesta. |
| Calidad | Cada cambio y sprint | Resultados automáticos y defectos. |
| Seguridad y secretos | Continuo | Checklist y hallazgos autorizados. |
| Cambios | Por solicitud | Impacto, decisión y trazabilidad. |
| Release | Semanas 15 y 17 | Gate, rollback y aprobación. |

# 6. Definition of Ready y Definition of Done

Ready: historia priorizada, endpoint y rol identificados, criterio verificable, dependencias visibles, datos de prueba definidos y tamaño acordado.

Done: contrato implementado, revisión realizada, validaciones y autorización cubiertas, pruebas automáticas aprobadas, defectos críticos cerrados, documentación y trazabilidad actualizadas.

Cuando falta un insumo externo, el ítem no se declara terminado; se documenta el bloqueo y la evidencia disponible.

# 7. Evidencias de gestión

Product Backlog y Sprint Backlogs.

Carta Gantt y calendario de 18 semanas.

Roles y matriz RACI.

Registro RAID, decisiones y cambios.

Actas de planificación, revisión y retrospectiva.

Informes semanales de avance y calidad.

# Referencias

Aprueba. (2026). Especificación de API del backend, versión 1.0 [Documento técnico interno].

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure software development framework (SSDF) version 1.1 (NIST SP 800-218). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

OWASP Foundation. (2025). OWASP application security verification standard 5.0.0. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/