## Inventario
Inventario de insumos técnicos
Estado real al cierre de la planificación de Fase 1
ID | Insumo | Origen | Tipo | Estado | Observación
INS-01 | Especificación API Backend v1.0 | Recibido | Documento funcional | VERIFICADO | Sección 4 y convenciones generales
INS-02 | Código fuente vigente | Empresa o docente | Repositorio | BLOQUEADO_POR_INSUMO | No usar la versión antigua
INS-03 | Repositorio vigente y estrategia de ramas | Empresa o docente | Git | BLOQUEADO_POR_INSUMO | No realizar operaciones en GitHub en esta tarea
INS-04 | Base de datos y credenciales | Empresa o docente | Acceso seguro | BLOQUEADO_POR_INSUMO | No registrar secretos en documentos
INS-05 | Tecnología de persistencia | Empresa o docente | Decisión técnica | PENDIENTE_DE_INSUMO | Arquitectura lógica neutral
INS-06 | Servicios externos | Empresa o docente | Contratos e integraciones | PENDIENTE_DE_INSUMO | Endpoints de servicios y contenedores se mantienen
INS-07 | Ambiente de pruebas | Empresa, docente o equipo | URL y configuración | PENDIENTE_DE_INSUMO | Resultado final esperado
INS-08 | Ambiente productivo | Empresa, docente o equipo | URL y configuración | PENDIENTE_DE_INSUMO | Resultado final esperado
INS-09 | Proveedor de nube | Por confirmar | Decisión técnica | PENDIENTE_DE_INSUMO | No fijar proveedor
INS-10 | Retroalimentación docente | Docente | Validación académica | PENDIENTE_DE_INSUMO | No inventar aprobación

## Estado_Tecnico
Estado técnico verificable
No contiene conclusiones derivadas del código antiguo
Área | Qué se evaluará | Estado | Evidencia o bloqueo
Contrato funcional | 27 endpoints administrativos y convenciones generales | VERIFICADO | Aprueba API Backend v1.0
Arquitectura objetivo | Capas y adaptadores independientes del proveedor | PLANIFICADO | Dossier y diagramas V3
Código vigente | Estructura, dependencias, ejecución y cobertura | NO_EVALUADO | Pendiente de repositorio vigente
Base de datos | Esquema físico, migraciones, datos y permisos | NO_EVALUADO | Pendiente de acceso
Servicios externos | Proveedores, contratos y credenciales | NO_EVALUADO | Pendiente de confirmación
Pruebas automatizadas | Herramientas, ejecución y resultados | NO_EVALUADO | Plan preparado; código pendiente
Despliegue | Plataforma, configuración y URL | NO_EVALUADO | Proveedor pendiente

## Endpoints
Inventario de endpoints
Referencia única: 27 rutas de la sección 4
ID | Método | Ruta | Módulo | Rol | Propósito | Estado
API-001 | POST | /admin/auth/login | Autenticación | Pública (consola admin) | Iniciar sesión administrativo | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-002 | GET | /admin/metrics/overview | Métricas | Bearer admin | Consultar métricas generales | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-003 | GET | /admin/metrics/commercial | Métricas | Bearer finance/admin | Consultar métricas comerciales | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-004 | GET | /admin/sponsors | Patrocinadores | Bearer admin | Listar patrocinadores | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-005 | POST | /admin/sponsors | Patrocinadores | Bearer admin | Crear patrocinador | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-006 | PATCH | /admin/sponsors/{id} | Patrocinadores | Bearer admin | Actualizar patrocinador | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-007 | DELETE | /admin/sponsors/{id} | Patrocinadores | Bearer admin | Eliminar patrocinador | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-008 | GET | /admin/platforms | Operación | Bearer ops/admin | Consultar plataformas | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-009 | GET | /admin/services | Operación | Bearer ops/admin | Consultar servicios | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-010 | GET | /admin/containers | Operación | Bearer ops/admin | Consultar contenedores | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-011 | POST | /admin/containers/{name}/restart | Operación | Bearer ops/admin | Solicitar reinicio de contenedor | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-012 | GET | /admin/users | Usuarios | Bearer admin/support | Listar usuarios | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-013 | GET | /admin/users/{id} | Usuarios | Bearer admin/support | Consultar usuario | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-014 | PATCH | /admin/users/{id} | Usuarios | Bearer admin/support | Actualizar usuario | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-015 | GET | /admin/tickets | Soporte | Bearer admin/support | Listar tickets | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-016 | PATCH | /admin/tickets/{id} | Soporte | Bearer admin/support | Actualizar ticket | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-017 | GET | /admin/corrections | Correcciones | Bearer admin/support | Listar solicitudes de corrección | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-018 | PATCH | /admin/corrections/{id} | Correcciones | Bearer admin/support | Resolver solicitud de corrección | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-019 | GET | /admin/questions | Preguntas | Bearer admin | Listar preguntas | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-020 | POST | /admin/questions | Preguntas | Bearer admin | Crear pregunta | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-021 | PUT | /admin/questions/{id} | Preguntas | Bearer admin | Actualizar pregunta | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-022 | POST | /admin/questions/import | Preguntas | Bearer admin | Importar preguntas | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-023 | GET | /admin/features | Planes | Bearer admin | Consultar funcionalidades | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-024 | GET | /admin/plans | Planes | Bearer admin | Listar planes | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-025 | POST | /admin/plans | Planes | Bearer admin | Crear plan | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-026 | PUT | /admin/plans/{id} | Planes | Bearer admin | Actualizar plan | DEFINIDO_POR_CONTRATO
API-027 | DELETE | /admin/plans/{id} | Planes | Bearer admin | Eliminar plan | DEFINIDO_POR_CONTRATO

## Brechas
Pendientes de información
Las brechas corresponden a insumos faltantes, no a defectos del código antiguo
ID | Pendiente | Consecuencia | Tratamiento | Responsable | Estado
BR-01 | Repositorio vigente no entregado | Impide verificar implementación y dependencias | Recibir, identificar versión y ejecutar auditoría | Tsung-Hao | BLOQUEADO_POR_INSUMO
BR-02 | Base de datos no entregada | Impide verificar persistencia e integración real | Usar contratos y dobles hasta recibir acceso | Felipe | BLOQUEADO_POR_INSUMO
BR-03 | Servicios externos sin confirmar | Impide verificar plataformas, servicios y reinicio | Diseñar interfaces y pruebas con dobles | Felipe | PENDIENTE_DE_INSUMO
BR-04 | Proveedor y ambientes sin confirmar | Impide ejecutar despliegue y monitoreo reales | Definir capacidades y completar runbook al recibir datos | Tsung-Hao | PENDIENTE_DE_INSUMO
BR-05 | Validación docente pendiente | Las evidencias aún no están acordadas formalmente | Presentar propuesta y registrar retroalimentación | Catalina | PENDIENTE_DE_INSUMO