## Gantt
Carta Gantt ejecutiva · Aprueba Administración
ID | Actividad | Línea de trabajo | Fase | Sprint | Inicio | Fin | Duración (sem.) | Predecesora | Relación | Responsable | Entregable | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
P-01 | Definir visión, interesados, alcance y exclusiones | Inicio y alcance | F1 | Sprint 0 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 1 |  | — | Catalina / Tsung-Hao | Acta de constitución | Documentado / validar
P-02 | Diagnosticar código, API, Firestore y documentación | Inicio y alcance | F1 | Sprint 0 | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 2 | P-01 | SS | Felipe / Equipo | Inventario técnico | Documentado / validar
P-03 | Priorizar requisitos, historias y criterios de aceptación | Producto | F1 | Sprint 0 | 2026-08-10 | 2026-08-29 | 3 | P-01 | SS | Catalina / Felipe | Product Backlog | Documentado / validar
P-04 | Definir calidad, pruebas y Definition of Done | Calidad | F1 | Sprint 0 | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 2 | P-01,P-03 | SS | Felipe / Equipo | Plan QA y DoD | Documentado / validar
P-05 | Diseñar arquitectura, datos, API y seguridad | Arquitectura y datos | F1 | Sprint 0 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | 3 | P-02,P-03 | SS | Felipe / Tsung-Hao | Arquitectura y modelo de datos | Documentado / validar
P-06 | Diseñar UX, accesibilidad e internacionalización | UX y frontend | F1 | Sprint 0 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | 3 | P-03 | SS | Catalina | Prototipo y checklist UX | Base existente / validar
P-07 | Configurar repositorio, CI y entornos | DevOps | F1 | Sprint 0 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | 3 | P-02,P-04 | SS | Tsung-Hao / Felipe | Pipeline base | Planificado
H-01 | Aprobar línea base del proyecto | Gobernanza | F1 | Sprint 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | P-03,P-04,P-05,P-06,P-07 | FF | Catalina / Equipo | Línea base aprobada | Pendiente
D-01 | Completar shell React, navegación, tema e i18n | UX y frontend | F2 | Sprint 1 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 3 | H-01 | FS | Catalina | Build frontend | Base existente / validar
D-02 | Completar JWT, MFA, RBAC y manejo de errores | Backend y seguridad | F2 | Sprint 1-2 | 2026-09-07 | 2026-10-03 | 4 | H-01 | FS | Tsung-Hao | Módulo de autenticación | Base existente / validar
D-03 | Completar Firestore, reglas, seeds y auditoría | Arquitectura y datos | F2 | Sprint 1-2 | 2026-09-07 | 2026-10-03 | 4 | H-01 | FS | Felipe / Tsung-Hao | Persistencia y auditLog | Base existente / validar
H-02 | Validar MVP interno | Producto | F2 | Sprint 2 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0 | D-01,D-02,D-03 | FF | Equipo / Catalina | MVP aprobado | Pendiente
D-04 | Implementar módulos Resumen y Comercial | Módulos funcionales | F2 | Sprint 2 | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 3 | D-01 | SS + 2 sem. | Catalina / Tsung-Hao | Incremento Resumen-Comercial | Base existente / validar
D-05 | Implementar Sponsors, Planes y Productos | Módulos funcionales | F2 | Sprint 2-3 | 2026-09-28 | 2026-10-17 | 3 | D-04 | SS + 1 sem. | Catalina / Tsung-Hao | Incremento comercial | Base existente / validar
D-06 | Implementar Operativa y monitoreo de servicios | Módulos funcionales | F2 | Sprint 3-4 | 2026-10-05 | 2026-10-24 | 3 | D-02,D-03 | FS | Tsung-Hao / Felipe | Incremento Operativa | Base existente / validar
D-07 | Implementar Usuarios, Tickets y Recorrecciones | Módulos funcionales | F2 | Sprint 3-4 | 2026-10-12 | 2026-10-31 | 3 | D-06 | SS + 1 sem. | Catalina / Tsung-Hao | Incremento Soporte | Base existente / validar
H-03 | Validar beta funcional | Producto | F2 | Sprint 4 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0 | D-04,D-05,D-06,D-07 | FF | Equipo / Catalina | Beta aprobada | Pendiente
D-08 | Implementar Tutores y Reseñas | Módulos funcionales | F2 | Sprint 4-5 | 2026-10-19 | 2026-11-07 | 3 | D-07 | SS + 1 sem. | Catalina / Tsung-Hao | Incremento Tutores | Base existente / validar
D-09 | Implementar Contenido e importación de preguntas | Módulos funcionales | F2 | Sprint 4-5 | 2026-10-19 | 2026-11-07 | 3 | D-07 | SS + 1 sem. | Catalina / Tsung-Hao | Incremento Contenido | Base existente / validar
D-10 | Integrar los ocho módulos administrativos | Integración | F2 | Sprint 3-5 | 2026-10-12 | 2026-11-14 | 5 | D-04 | FS | Equipo | Build integrado | Planificado
D-11 | Corregir defectos y estabilizar versión | Estabilización | F2 | Sprint 5-Release | 2026-11-02 | 2026-11-21 | 3 | D-10 | SS + 3 sem. | Equipo | Build candidato | Planificado
R-01 | Ejecutar pruebas de aceptación | Aceptación | F2 | Release | 2026-11-09 | 2026-11-21 | 2 | H-03 | FS | Catalina / Felipe | Acta UAT | Planificado
R-02 | Completar manuales y runbooks | Documentación | F2-F3 | Release | 2026-11-02 | 2026-11-28 | 4 | D-10 | SS + 3 sem. | Catalina / Equipo | Manuales del proyecto | Planificado
H-04 | Aprobar Release Candidate | Release | F2 | Release | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 0 | D-11,R-01,Q-05 | FF | Felipe / Catalina | Release Candidate | Pendiente
R-03 | Desplegar y verificar rollback | Despliegue | F3 | Release | 2026-11-23 | 2026-11-28 | 1 | H-04 | FS | Tsung-Hao / Felipe | Registro de despliegue | Planificado
H-05 | Liberar versión productiva | Release | F3 | Release | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 0 | R-03 | FF | Catalina / Equipo | Versión productiva | Pendiente
R-04 | Monitorear y estabilizar posdespliegue | Operación | F3 | Transición | 2026-11-23 | 2026-12-12 | 3 | R-03 | SS | Felipe / Equipo | Informe de estabilización | Planificado
R-05 | Transferir, capacitar y cerrar proyecto | Cierre | F3 | Transición | 2026-11-30 | 2026-12-12 | 2 | H-05,R-02 | FS | Equipo / Catalina | Acta de aceptación | Planificado
H-06 | Aceptar y cerrar proyecto | Cierre | F3 | Transición | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 0 | R-04,R-05 | FF | Sponsor / Catalina | Acta final | Pendiente
M-01 | Monitorear alcance, plazo, esfuerzo, riesgos y calidad | Gestión y control | Transversal | Continuo | 2026-08-10 | 2026-12-12 | 18 |  | — | Tsung-Hao | Tablero e informe semanal | Planificado
M-02 | Ejecutar ceremonias Scrum y métricas de sprint | Gestión y control | Transversal | S0-S5 | 2026-08-10 | 2026-12-12 | 18 | M-01 | SS | Tsung-Hao / Equipo | Sprint backlog y actas | Planificado
M-03 | Gestionar riesgos, cambios, configuración y versiones | Gestión y control | Transversal | Continuo | 2026-08-10 | 2026-12-12 | 18 | M-01 | SS | Tsung-Hao / Felipe | RAID y registro de cambios | Planificado
Q-01 | Ejecutar revisión, lint y pruebas unitarias | Calidad | F2 | Sprint 1-5 | 2026-09-07 | 2026-11-21 | 11 | P-04,P-07 | FS | Felipe / Equipo | Resultados CI | Planificado
Q-02 | Verificar seguridad y privacidad por sprint | Seguridad y privacidad | F2 | Sprint 1-5 | 2026-09-07 | 2026-11-21 | 11 | P-04,P-05 | FS | Tsung-Hao / Felipe | Reporte de seguridad | Planificado
Q-03 | Ejecutar pruebas de integración API-Firestore | Calidad | F2 | Sprint 2-5 | 2026-09-21 | 2026-11-21 | 9 | D-02,D-03 | SS + 2 sem. | Felipe / Tsung-Hao | Reporte de integración | Planificado
Q-04 | Ejecutar regresión, E2E y accesibilidad | Calidad | F2 | Sprint 2-5 | 2026-09-28 | 2026-11-21 | 8 | D-01,Q-01 | Mixta: FS/SS | Felipe / Catalina | Reporte de regresión | Planificado
Q-05 | Validar rendimiento, observabilidad y recuperación | Operación y rendimiento | F2 | Sprint 4-Release | 2026-10-19 | 2026-11-21 | 5 | D-06 | SS + 2 sem. | Felipe / Tsung-Hao | Reporte técnico y runbook | Planificado

## Plan_Trabajo
Plan de trabajo del proyecto
Líneas paralelas de ejecución y gobierno para Aprueba Administración
Línea | Objetivo | Ventana | Cadencia | Líder | Apoyo | Entregables | Indicador de control
Dirección y control | Gobernar alcance, plazo, esfuerzo, riesgos y decisiones | S1-S18 | Semanal y por evento | Tsung-Hao · PM/SM | Equipo, PO | Tablero, RAID, decisiones, cambios | Desviación de sprint, impedimentos y riesgos abiertos
Producto y análisis | Priorizar valor, requisitos, aceptación y alcance | S1-S18 | Refinamiento semanal | Catalina · PO/BA | Equipo, interesados | Product Backlog y aceptación | Historias preparadas y valor aceptado
Arquitectura y datos | Mantener arquitectura, Firestore, contratos y decisiones | S1-S16 | Revisión por sprint | Felipe · Arquitecto/DBA | Backend, seguridad | ADR, modelo de datos, reglas | Decisiones coherentes y deuda arquitectónica controlada
UX y frontend | Construir experiencia web, accesibilidad e i18n | S2-S15 | Trabajo por sprint | Catalina · UX/Frontend | PO, QA | SPA React y reportes a11y | Criterios de aceptación y regresión visual
Backend y seguridad | Completar API, auth, RBAC, MFA y validación | S2-S16 | Trabajo por sprint | Tsung-Hao · Backend/Seguridad | DBA, QA | API, logs y pruebas negativas | Autorización, validación y auditoría aprobadas
Calidad | Prevenir defectos y verificar funcionalidad y RNF | S1-S18 | Cada historia, PR y sprint | Felipe · QA Lead | Todo el equipo | CI, pruebas, defectos y gates | DoD por historia; cero críticos en release
DevOps y configuración | Automatizar build, ambientes, versiones y despliegue | S2-S18 | Continuo y por release | Tsung-Hao / Felipe | Seguridad, QA | Pipeline, tags, deployment y rollback | Build reproducible y despliegue reversible
Documentación y transferencia | Mantener evidencia, manuales, runbooks y capacitación | S1-S18 | Actualización por sprint | Catalina · Redacción | Todo el equipo | Manuales y actas | Documentación sincronizada con la versión

## RACI
Matriz RACI profesional
R = ejecuta · A = aprueba/responde · C = consultado · I = informado
Actividad | Sponsor | PO | PM | SM | BA | Arquitecto | UX/UI | Frontend | Backend/API | DBA | Seguridad | DevOps/SRE | QA | Config | Documentación | Operaciones | Docente | Tsung-Hao | Catalina | Felipe
Visión, alcance y éxito | C | A | R |  | R | [11 empty] | C | R | A/R | C
Backlog y aceptación |  | A/R | C | C | R | [7 empty] | C |  |  |  | C | C | A/R | C
Monitoreo y control | I | C | A/R | R | [8 empty] | C | C |  |  | I | A/R | C | C
Riesgos, cambios y configuración |  | A | R | C |  | C |  |  |  |  | C |  | C | R |  |  |  | A/R | C | R
Arquitectura y datos |  | C | C |  | C | A/R |  |  | C | R | C |  | C |  |  |  |  | C | I | A/R
UX, frontend e i18n |  | A |  |  | C |  | R | R |  |  | C |  | C |  |  |  |  | C | A/R | C
Backend, API y seguridad |  | C | C |  |  | C |  |  | R | C | A/R | C | C |  |  |  |  | A/R | I | C
Incrementos funcionales |  | A | C |  | C |  | R | R | R | R |  |  | C |  |  |  |  | R | R | R
Calidad y pruebas continuas |  | C | C | C |  | C |  | R | R |  | R | C | A/R | C |  |  |  | R | R | A/R
Release, despliegue y operación | I | A | C |  |  | C |  |  |  |  | C | R | R | R | C | R |  | R | C | A/R
Documentación, transferencia y cierre | A | R | R |  | C | C | [6 empty] | C |  | A/R | C | I | R | A/R | R

## Roles
Catálogo de roles del proyecto
Rol lógico | Asignación | Responsabilidad
Sponsor / cliente | Externo por confirmar | Define necesidad, financia o respalda y acepta el resultado final
Product Owner | Catalina | Prioriza valor, Product Backlog y aceptación funcional
Project Manager / control | Tsung-Hao | Controla alcance, plazo, esfuerzo, riesgos, cambios y coordinación
Scrum Master | Tsung-Hao | Facilita eventos Scrum y elimina impedimentos
Analista de negocio | Catalina | Levanta requisitos, reglas y trazabilidad
Arquitecto de solución | Felipe | Diseña arquitectura, integra decisiones y controla deuda técnica
UX/UI y accesibilidad | Catalina | Diseña experiencia, interacción, accesibilidad e i18n
Desarrollo frontend | Catalina | Implementa SPA React, navegación, estados y consumo API
Desarrollo backend/API | Tsung-Hao | Implementa Express, contratos, auth y reglas de negocio
Arquitectura de datos / DBA | Felipe | Diseña Firestore, integridad, reglas, seeds y respaldo
Seguridad y privacidad | Tsung-Hao | Amenazas, MFA, RBAC, validación, secretos y auditoría
DevOps / SRE | Tsung-Hao | CI/CD, ambientes, observabilidad, despliegue y rollback
QA / Test Lead | Felipe | Plan de calidad, DoD, automatización, defectos y gates
Configuración / Release Manager | Felipe | Baselines, ramas, versionado, release candidate y trazabilidad
Redacción técnica | Catalina | Manuales, evidencias, comunicaciones y transferencia
Operaciones y soporte | Felipe | Runbooks, monitoreo, incidentes y estabilización
Docente evaluador | Externo | Actor académico consultado o informado; no administra el producto

## Calendario
Calendario externo de referencia · Capstone
No define las tareas del proyecto; solo fija ventanas y fechas máximas de evaluación académica.
Semana | Inicio | Término | Hito institucional
1 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | Definición y autoevaluación
2 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | Cronograma y tecnologías
3 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | Desarrollo de definición
4 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Presentación Fase 1
5 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Inicio Fase 2
6 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Actualización según retroalimentación
7 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Avance
8 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Avance/autoevaluación
9 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | Formativa avance
10 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Evaluación avance
11 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Retroalimentación
12 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Avance
13 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Avance
14 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Avance
15 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Entrega Fase 2
16 | 2026-11-23 | 2026-11-28 | Cierre y Fase 3
17 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | Presentación final
18 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | Presentación final/contingencia

## Control_Scrum_QA
Gestión, monitoreo y calidad en Scrum
Cadencias obligatorias: el control y la calidad no desaparecen; se integran al trabajo de cada sprint.
Proceso | Cadencia | Qué controla | Semanas | Indicador | Evidencia | Responsable
Daily Scrum | Día hábil · 15 min | Inspección del avance e impedimentos | S1-S18 | Bloqueos, trabajo en curso | Tablero actualizado | Scrum Master / Equipo
Sprint Planning | Inicio de cada sprint de 2 semanas | Objetivo, capacidad y Sprint Backlog | S5,S7,S9,S11,S13 | Carga vs. capacidad | Sprint Backlog y objetivo | PO / SM / Equipo
Refinamiento | Semanal | Preparar historias, criterios, riesgos y estimaciones | S1-S15 | Historias Ready | Backlog refinado | PO / BA / Equipo
Sprint Review | Fin de cada sprint | Demostrar incremento y obtener aceptación | S6,S8,S10,S12,S14 | Historias aceptadas | Demo y acta de aceptación | PO / Equipo
Retrospectiva | Fin de cada sprint | Mejorar proceso, coordinación y calidad | S6,S8,S10,S12,S14 | Acciones cerradas | Acta y acciones de mejora | Scrum Master / Equipo
Monitoreo del proyecto | Semanal | Revisar alcance, plazo, esfuerzo, riesgos, calidad y decisiones | S1-S18 | Avance, desviación, riesgos, defectos | Informe semanal y tablero | Project Manager
Riesgos y cambios | Semanal y por evento | Registrar, analizar, aprobar, implementar y verificar | S1-S18 | Exposición y cambios abiertos | RAID y registro de cambios | PM / Configuración / PO
Definition of Done | Cada historia y pull request | Aplicar aceptación, revisión, pruebas, seguridad y documentación | S1-S18 | % historias que cumplen DoD | Checklist de historia/PR | QA Lead / Equipo
Pruebas automatizadas | Cada commit y pull request | Unitarias, integración, lint, SCA y secretos | S4-S16 | Tasa de éxito y cobertura útil | Pipeline CI | QA / Desarrollo / Seguridad
Regresión y accesibilidad | Cada sprint | E2E, permisos, teclado, foco, contraste e i18n | S8-S15 | Flujos críticos aprobados | Reporte de regresión | QA / UX
Seguridad y privacidad | Continuo + gate de release | Amenazas, RBAC, MFA, validación, logs y secretos | S2-S16 | Hallazgos por severidad | Checklist ASVS y escaneos | Seguridad / QA
Gate de fase/release | Fin F1, Release Candidate y cierre | Validar entregables, riesgos, QA y autorización para avanzar | S4,S15,S18 | Criterios del gate | Acta de aprobación | PO / QA / PM
Monitoreo posdespliegue | Diario durante transición | Salud, errores, rendimiento, incidentes y recuperación | S16-S18 | Disponibilidad, errores y P95 | Dashboard y bitácora | Operaciones / DevOps