## Gantt
Carta Gantt del proyecto Aprueba Administración Backend
Corte técnico 27/10/2026. Fechas de línea base; replanificación grupal pendiente.
ID | Actividad | Línea | Fase | Sprint | Inicio | Fin | Duración (sem.) | Predecesora | Relación | Responsable | Evidencia | Entregable | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
P-01 | Inicio y confirmación del alcance | Dirección | Inicio | Preparación | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 1 |  |  | Tsung-Hao / Catalina | Acta de inicio | Alcance confirmado | PLANIFICADO
P-02 | Catalogar los 27 endpoints y convenciones | Análisis | Inicio | Preparación | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2 | P-01 | SS | Catalina / Equipo | Matriz API | Contrato trazado | PLANIFICADO
P-03 | Definir requisitos, historias y aceptación | Análisis | Diseño | Preparación | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 2 | P-02 | FS | Catalina / Felipe | Matriz de requisitos | Línea base funcional | PLANIFICADO
P-04 | Diseñar arquitectura y esquema de base propia | Arquitectura | Diseño | Preparación | 2026-08-17 | 2026-09-06 | 3 | P-02 | SS | Felipe / Tsung-Hao | Diagramas y decisiones | Arquitectura propuesta | PLANIFICADO
P-05 | Definir estrategia de calidad y seguridad | Calidad | Diseño | Preparación | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 | P-03 | SS | Felipe / Equipo | Plan de pruebas | DoR y DoD | PLANIFICADO
P-06 | Priorizar backlog y planificar sprints | Producto | Diseño | Preparación | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 | P-03 | SS | Catalina / Equipo | Backlog priorizado | Plan incremental | PLANIFICADO
P-07 | Preparar repositorio, base propia y Vercel | DevOps | Diseño | Preparación | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 1 | P-04 | FS | Tsung-Hao / Felipe | Checklist de configuración | Plan de ambientes | PLANIFICADO
H-01 | Aprobar línea base del backend | Gobernanza | Hito | Preparación | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 1 | P-03,P-04,P-05,P-06 | FF | Catalina / Equipo | Acta de revisión | Línea base aprobada | PLANIFICADO
S1-01 | Crear base propia y configurar el backend | Backend | Desarrollo | Sprint 1 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 1 | H-01 | FS | Tsung-Hao / Felipe | Revisión técnica | Base y backend configurados | BASE_LOCAL_VERIFICADA
S1-02 | Implementar login, JWT y autorización por roles | Backend | Desarrollo | Sprint 1 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 2 | S1-01 | SS | Tsung-Hao | Guía 04 y evidencias/integracion; revisión de pares pendiente | API de acceso | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S1-03 | Automatizar pruebas unitarias y de contrato | Calidad | Desarrollo | Sprint 1 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 2 | S1-01 | SS | Felipe / Tsung-Hao | Reporte de pruebas | Base de automatización | REGRESION_LOCAL / ACEPTACION_PENDIENTE
H-02 | Revisión de Sprint 1 | Gobernanza | Hito | Sprint 1 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 1 | S1-02,S1-03 | FF | Equipo / Catalina | Demo y acta | Incremento 1 | PLANIFICADO
S2-01 | Implementar métricas generales y comerciales | Backend | Desarrollo | Sprint 2 | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 2 | H-02 | FS | Felipe | Guía 04 y evidencias/integracion; revisión de pares pendiente | Módulo de métricas | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S2-02 | Implementar gestión de patrocinadores | Backend | Desarrollo | Sprint 2 | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 2 | H-02 | FS | Catalina | Guía 04 y evidencias/integracion; revisión de pares pendiente | Módulo de patrocinadores | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S2-03 | Ejecutar contrato, autorización y regresión | Calidad | Desarrollo | Sprint 2 | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 2 | S2-01,S2-02 | SS | Felipe / Equipo | Reporte de pruebas | Incremento verificado | REGRESION_LOCAL / ACEPTACION_PENDIENTE
H-03 | Revisión de Sprint 2 | Gobernanza | Hito | Sprint 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | S2-03 | FF | Equipo / Catalina | Demo y acta | Incremento 2 | PLANIFICADO
S3-01 | Implementar consulta de plataformas y servicios | Backend | Desarrollo | Sprint 3 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2 | H-03 | FS | Tsung-Hao | Guía 04 y evidencias/integracion; revisión de pares pendiente | Módulo operativo | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S3-02 | Implementar consulta y reinicio de contenedores | Integración | Desarrollo | Sprint 3 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2 | H-03 | FS | Tsung-Hao | Guía 04 y evidencias/integracion; revisión de pares pendiente | Operaciones de contenedores | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S3-03 | Implementar administración de usuarios | Backend | Desarrollo | Sprint 3 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2 | H-03 | FS | Tsung-Hao | Guía 04 y evidencias/integracion; revisión de pares pendiente | Módulo de usuarios | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S3-04 | Ejecutar pruebas de integración del incremento | Calidad | Desarrollo | Sprint 3 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2 | S3-01,S3-02,S3-03 | SS | Felipe / Equipo | Reporte de integración | Incremento verificado | REGRESION_LOCAL / ACEPTACION_PENDIENTE
H-04 | Revisión de Sprint 3 | Gobernanza | Hito | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 1 | S3-04 | FF | Equipo / Catalina | Demo y acta | Incremento 3 | PLANIFICADO
S4-01 | Implementar tickets y correcciones | Backend | Desarrollo | Sprint 4 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2 | H-04 | FS | Tsung-Hao / Felipe | E18 18/18; evidencias/cierre-2026-10-27 | Módulos de soporte | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S4-02 | Implementar listado y creación de preguntas | Backend | Desarrollo | Sprint 4 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2 | H-04 | FS | Catalina | Guía 04 y evidencias/integracion; revisión de pares pendiente | Base de contenido | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S4-03 | Ejecutar validación, autorización y regresión | Calidad | Desarrollo | Sprint 4 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2 | S4-01,S4-02 | SS | Felipe / Equipo | Reporte de pruebas | Incremento verificado | REGRESION_LOCAL / ACEPTACION_PENDIENTE
H-05 | Revisión de Sprint 4 | Gobernanza | Hito | Sprint 4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 1 | S4-03 | FF | Equipo / Catalina | Demo y acta | Incremento 4 | PLANIFICADO
S5-01 | Completar actualización e importación de preguntas | Backend | Desarrollo | Sprint 5 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 2 | H-05 | FS | Catalina | Guía 04 y evidencias/integracion; revisión de pares pendiente | Módulo de preguntas | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
S5-02 | Implementar funcionalidades y planes | Backend | Desarrollo | Sprint 5 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 2 | H-05 | FS | Felipe | Pruebas de reglas | Módulo de planes | STRIPE_REAL_PENDIENTE
S5-03 | Ejecutar integración, regresión y seguridad | Calidad | Desarrollo | Sprint 5 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 2 | S5-01,S5-02 | SS | Felipe / Equipo | 214/214 y build; aceptación externa pendiente | Candidato a release | REGRESION_LOCAL / ACEPTACION_PENDIENTE
S5-04 | Preparar despliegue y recuperación | DevOps | Desarrollo | Sprint 5 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 2 | S5-03 | SS | Tsung-Hao / Felipe | Ensayo de despliegue | Runbook y rollback | PLANIFICADO
H-06 | Revisión de Sprint 5 | Gobernanza | Hito | Sprint 5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 1 | S5-03,S5-04 | FF | Equipo / Catalina | Demo y acta | Contrato completo | PLANIFICADO
R-01 | Ejecutar aceptación técnica del equipo | Calidad | Release | Release | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | H-06 | FS | Felipe / Equipo | Reporte de aceptación | Release Candidate | PLANIFICADO
R-02 | Completar manuales y trazabilidad | Documentación | Release | Release | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 2 | H-06 | SS | Catalina / Equipo | Revisión documental | Manuales finales | PLANIFICADO
R-03 | Desplegar y verificar ambientes | DevOps | Release | Release | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 2 | R-01 | FS | Tsung-Hao / Felipe | Registro de despliegue | Versión desplegada | PLANIFICADO
R-04 | Monitorear y validar recuperación | Operación | Transición | Release | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 2 | R-03 | SS | Felipe / Equipo | Bitácora y ensayo | Informe de estabilización | PLANIFICADO
R-05 | Demostrar solicitudes y defender el proyecto | Comunicación | Cierre | Release | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 1 | R-01,R-02,R-03 | FS | Equipo | Presentación y demo | Defensa | PLANIFICADO
H-07 | Cerrar el proyecto | Gobernanza | Hito | Release | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 1 | R-04,R-05 | FF | Docente / Equipo | Acta final | Cierre | PENDIENTE_VALIDACION
M-01 | Monitorear alcance, plazo, riesgos y calidad | Gestión y control | Transversal | Continuo | 2026-08-10 | 2026-12-13 | 18 |  |  | Tsung-Hao / Equipo | Informe semanal | Control del proyecto | EN_CURSO
M-02 | Ejecutar ceremonias Scrum y refinamiento | Gestión y control | Transversal | Continuo | 2026-08-10 | 2026-12-13 | 18 | M-01 | SS | Tsung-Hao / Equipo | Tablero y actas | Cadencia Scrum | PLANIFICADO
M-03 | Gestionar riesgos, cambios y configuración | Gestión y control | Transversal | Continuo | 2026-08-10 | 2026-12-13 | 18 | M-01 | SS | Tsung-Hao / Felipe | RAID y cambios | Gobernanza | EN_CURSO
Q-01 | Ejecutar pruebas continuas por incremento | Calidad | Transversal | Continuo | 2026-09-07 | 2026-11-22 | 11 | P-05 | FS | Felipe / Equipo | Resultados automáticos | Calidad continua | EN_CURSO
Q-02 | Revisar seguridad, privacidad y secretos | Seguridad | Transversal | Continuo | 2026-08-17 | 2026-12-06 | 16 | P-04 | SS | Tsung-Hao / Felipe | Checklist y hallazgos | Control de seguridad | EN_CURSO
D-01 | Mantener documentación y evidencias | Documentación | Transversal | Continuo | 2026-08-10 | 2026-12-13 | 18 |  |  | Catalina / Equipo | Versiones sincronizadas | Evidencia del proyecto | EN_CURSO

## Plan_Trabajo
Plan de trabajo del backend
Línea | Objetivo | Ventana | Cadencia | Líder | Apoyo | Entregables | Indicador
Dirección y control | Controlar alcance, plazo, esfuerzo, riesgos y decisiones | S1-S18 | Semanal | Tsung-Hao | Equipo | Tablero, RAID, cambios e informes | Desviaciones e impedimentos
Producto y análisis | Mantener requisitos, valor y aceptación | S1-S18 | Refinamiento semanal | Catalina | Equipo; docente en evaluación académica | Backlog y criterios | Historias preparadas y aceptadas
Arquitectura backend | Mantener capas, contratos y decisiones técnicas | S1-S16 | Por sprint | Felipe | Tsung-Hao | Diagramas y decisiones | Coherencia y deuda técnica
Desarrollo API | Implementar los 27 endpoints administrativos | S5-S15 | Por sprint | Tsung-Hao | Equipo | Incrementos de API | Endpoints que cumplen contrato
Datos y persistencia | Diseñar y crear la base propia desde el modelo lógico | S3-S16 | Por sprint | Felipe | Tsung-Hao | Adaptadores y migraciones | Integridad y trazabilidad
Calidad y seguridad | Prevenir defectos y verificar contrato, roles y validación | S1-S18 | Cada cambio y sprint | Felipe | Tsung-Hao / Equipo | Pruebas y hallazgos | Resultados y defectos abiertos
DevOps y release | Preparar ambientes, automatización, despliegue y rollback | S4-S18 | Continuo y por release | Tsung-Hao / Felipe | Equipo | Pipeline, runbook y despliegue | Ejecución reproducible
Documentación | Sincronizar evidencia, manuales y defensa | S1-S18 | Por sprint | Catalina | Equipo | Documentos y presentación | Correspondencia con la versión
Interfaz auxiliar | Preparar un cliente mínimo si la defensa lo requiere | S13-S17 | Según necesidad | Catalina | Tsung-Hao | Cliente de solicitudes | Fuera del producto principal

## Roles
Roles del proyecto
Rol lógico | Asignación | Responsabilidad
Sponsor o contraparte | Externo por confirmar | Aclara necesidades empresariales y restricciones.
Product Owner | Catalina | Prioriza el Product Backlog y los criterios de aceptación.
Project Manager | Tsung-Hao | Controla alcance, plazo, esfuerzo, riesgos y coordinación.
Scrum Master | Tsung-Hao | Facilita eventos Scrum y gestiona impedimentos.
Analista de negocio | Catalina | Relaciona el contrato con requisitos e historias.
Arquitecto de solución | Felipe | Define componentes, interfaces y decisiones arquitectónicas.
Desarrollo backend y API | Tsung-Hao | Implementa rutas, servicios, reglas y adaptadores.
Arquitectura de datos y DBA | Felipe | Diseña, crea y administra la base propia y sus accesos.
Seguridad y privacidad | Tsung-Hao | Controla autenticación, roles, validación, secretos y auditoría.
DevOps y SRE | Tsung-Hao / Felipe | Prepara automatización, ambientes, observabilidad y recuperación.
QA y Test Lead | Felipe | Define calidad, pruebas y umbrales; verifica aceptación técnica con el equipo.
Configuración y Release Manager | Felipe | Mantiene versiones, líneas base y release candidates.
Redacción técnica | Catalina | Mantiene manuales, evidencia y presentación.
Operaciones y soporte | Felipe | Prepara runbooks, monitoreo e incidentes.
Cliente de prueba auxiliar | Catalina | Prepara solicitudes o una interfaz mínima para la demostración.
Docente evaluador | Externo | Recibe y evalúa el resultado académico.

## RACI
Matriz RACI del backend
R ejecuta, A responde, C es consultado, I es informado
Actividad | Sponsor | PO | PM | SM | BA | Arquitecto | Backend | DBA | Seguridad | DevOps | QA | Release | Documentación | Operaciones | Cliente auxiliar | Docente | Tsung-Hao | Catalina | Felipe
Visión y alcance | C | A | R | C | R | C | I | I | C | I | C | I | C | I | I | C | R | A | C
Requisitos y aceptación | I | A | C | C | R | C | C | C | C | I | C | I | C | I | C | I | C | A/R | C
Arquitectura y datos | I | C | I | I | C | A | R | R | C | C | C | C | I | C | I | I | R | C | A
Implementación API | I | C | I | I | C | C | A/R | C | C | C | C | I | I | I | I | I | A/R | C | C
Seguridad y privacidad | I | C | C | I | C | C | R | C | A | C | R | I | I | C | I | I | A/R | I | C
Pruebas y defectos | I | C | C | I | C | C | R | C | C | C | A | I | I | C | I | I | R | C | A/R
Ambientes y despliegue | I | C | C | I | I | C | R | C | C | A/R | C | R | C | R | I | I | A/R | I | R
Backlog y control Scrum | I | A | R | R | C | I | C | I | I | I | C | I | C | I | I | C | A/R | A/R | C
Riesgos y cambios | I | C | A | C | C | C | R | C | R | C | C | R | I | C | I | I | A/R | C | R
Documentación y evidencia | I | C | C | I | C | C | C | C | C | C | C | I | A | C | C | I | R | A/R | R
Demostración y defensa | I | A | C | C | R | C | R | C | C | C | R | C | R | C | R | C | R | A/R | R

## Calendario
Calendario de 18 semanas
Línea base histórica. Los hitos comunicados prevalecen; no son fechas reales de ejecución.
Semana | Inicio | Fin | Propósito
S1 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Preparación
S2 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Preparación
S3 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Preparación
S4 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Preparación
S5 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | Desarrollo incremental / Sprint 1
S6 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Desarrollo incremental / Sprint 1
S7 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Desarrollo incremental / Sprint 2
S8 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Desarrollo incremental / Sprint 2
S9 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Desarrollo incremental / Sprint 3
S10 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Desarrollo incremental / Sprint 3
S11 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Desarrollo incremental / Sprint 4
S12 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Desarrollo incremental / Sprint 4
S13 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Desarrollo incremental / Sprint 5
S14 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Desarrollo incremental / Sprint 5
S15 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Desarrollo incremental / Sprint 5
S16 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Release y transición
S17 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Release y transición
S18 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Release y transición

## Control_Scrum_QA
Control Scrum, calidad y seguimiento
Proceso | Cadencia | Qué controla | Semanas | Evidencia | Responsable
Daily Scrum | Días hábiles, 15 minutos | Avance e impedimentos | S1-S18 | Tablero y bloqueos | Scrum Master / Equipo
Sprint Planning | Inicio de cada sprint | Objetivo, capacidad y Sprint Backlog | S5, S7, S9, S11, S13 | Objetivo y backlog | PO / SM / Equipo
Refinamiento | Semanal | Historias, criterios, riesgos y estimaciones | S1-S15 | Backlog refinado | PO / BA / Equipo
Sprint Review | Fin de cada sprint | Demostración y aceptación | S6, S8, S10, S12, S15 | Demo y acta | PO / Equipo
Retrospectiva | Fin de cada sprint | Mejora del proceso | S6, S8, S10, S12, S15 | Acciones de mejora | SM / Equipo
Monitoreo del proyecto | Semanal | Alcance, plazo, esfuerzo, riesgos y calidad | S1-S18 | Informe semanal | Project Manager
Riesgos y cambios | Semanal y por evento | Exposición, decisiones y configuración | S1-S18 | RAID y cambios | PM / Release / PO
Definition of Done | Cada historia y cambio | Aceptación, revisión, pruebas y documentación | S5-S18 | Pruebas y documentos actualizados; revisión de pares pendiente | QA / Equipo
Pruebas automatizadas | Cada cambio y sprint | Unitarias, contrato, integración y autorización | S5-S17 | 214/214 y build, 27/10; evidencias/cierre-2026-10-27 | QA / Desarrollo
Seguridad y secretos | Continuo y gate de release | Roles, validación, dependencias y configuración | S2-S17 | Hallazgos y cierre | Seguridad / QA
Gate de release | S15 y S17 | Defectos, trazabilidad, despliegue y rollback | S15, S17 | Candidato local; Stripe, revisión y despliegue pendientes | PO / QA / PM
Monitoreo posdespliegue | Diario durante transición | Salud, errores e incidentes | S16-S18 | Bitácora | Operaciones / DevOps